## CAPA
Título do Projeto: Projeto de Reforma Escritório - KJ Consult
Data: 09/06
IDENTIFICAÇÃO DA TURMA
Unidade:
Curso: | Engenharia Civil
Turma: | 2018-01-01
Coord. Curso: | Luara Batalha Vieira
Docente: | João Lucas da Hora de Jesus
Orientador: | Bruno Falcón Silveira
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE
Aluno 1: | Amanda de Azevedo Loura Tourinho
Aluno 2: | Daniel de Castro Braga Tôrres
Aluno 3: | João Pedro Lima de Oliveira Saavedra
Aluno 4: | Marcelo Andrade Prado de Oliveira
Aluno 5: | Ricardo Teixeira Machado Junior
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social: | Kj Consult LTDA
Nome Fantasia: | Kj Consult LTDA
Representante: | Lucca Sarmiento Sapucaia

## Cronograma
Nome da Tarefa | Duração | Início | Término
Gestão de Projeto | 21 dias | 2022-05-02 | 2022-05-30
Documentações para Planejamento | 21 dias | 2022-05-10 | 2022-06-07
Autorização do projeto | 5 dias | 2022-05-10 | 2022-05-16
Canvas | 5 dias | 2022-05-17 | 2022-05-23
Plano de execução do Projeto | 5 dias | 2022-05-24 | 2022-05-30
Plano de Trabalho | 5 dias | 2022-05-31 | 2022-06-06
Registro de Reunião | 1 dia | 2022-08-03 | 2022-08-03
Projeto Arquitetônico | 22 dias | 2022-07-11 | 2022-08-09
Pré-projeto (Levantamento de Informações) | 3 dias | 2022-07-11 | 2022-07-13
Definir os objetivos (Briefing) | 1 dia | 2022-07-11 | 2022-07-11
Definir os requisitos | 1 dia | 2022-07-12 | 2022-07-12
Realizar o levantamento Cadastral | 1 dia | 2022-07-13 | 2022-07-13
Estudo Preliminar | 9 dias | 2022-07-14 | 2022-07-26
Estudar a orientação solar | 1 dia | 2022-07-14 | 2022-07-14
Estudar o entorno | 1 dia | 2022-07-15 | 2022-07-15
Estudar a regulamentação do condomínio | 1 dia | 2022-07-18 | 2022-07-18
Estudar o fluxo de ventilação | 1 dia | 2022-07-19 | 2022-07-19
Elaborar as plantas | 1 dia | 2022-07-20 | 2022-07-20
Realizar o orçamento Preliminar | 3 dias | 2022-07-21 | 2022-07-25
Feedback Cliente | 1 dia | 2022-07-26 | 2022-07-26
Anteprojeto | 6 dias | 2022-07-27 | 2022-08-03
Especificar os elementos, instalações e componentes | 2 dias | 2022-07-27 | 2022-07-28
Elaborar a planta baixa | 2 dias | 2022-07-29 | 2022-08-01
Elaborar os cortes esquemáticos | 2 dias | 2022-08-02 | 2022-08-03
Especificar os acabamentos | 2 dias | 2022-07-27 | 2022-07-28
Projeto Legal | 4 dias | 2022-08-04 | 2022-08-09
Elaborar os desenhos técnicos | 2 dias | 2022-08-04 | 2022-08-05
Elaborar as plantas de situação | 2 dias | 2022-08-08 | 2022-08-09
Elevações e Cortes | 2 dias | 2022-08-04 | 2022-08-05
Cálcular as Áreas | 1 dia | 2022-08-04 | 2022-08-04
Orçamento Definitivo | 4 dias | 2022-07-11 | 2022-07-14
Projeto Executivo | 2 dias | 2022-07-15 | 2022-07-18
Elaborar o memorial discritivo dos materiais e acabamentos | 2 dias | 2022-07-15 | 2022-07-18
Detalhamento das atividades | 8 dias | 2022-07-19 | 2022-07-28
Elaborar a planta com paginação de piso | 1 dia | 2022-07-19 | 2022-07-19
Definir e especificar a área molhada (Banho e cozinha) | 1 dia | 2022-07-20 | 2022-07-20
Elaborar a planta de forro | 1 dia | 2022-07-21 | 2022-07-21
Marcar os elementos de elétrica e pontos de iluminação gerais | 1 dia | 2022-07-22 | 2022-07-22
Planilhas de orçamento | 3 dias | 2022-07-25 | 2022-07-27
Cronogramas básicos | 1 dia | 2022-07-28 | 2022-07-28
Projeto Elétrico | 18 dias | 2022-08-10 | 2022-09-02
Pré-projeto (Levantamento de Informações) | 4 dias | 2022-08-10 | 2022-08-15
Ánalise da Planta Baixa da edificação | 1 dia | 2022-08-10 | 2022-08-10
Aferir a quantidade de luminarias do local | 1 dia | 2022-08-11 | 2022-08-11
Verificar através da NBR 5410 iluminação minima para o local | 1 dia | 2022-08-12 | 2022-08-12
Determinar quantidade de PTUG’S (Pontos de Tomadas de Uso Gerais) | 1 dia | 2022-08-15 | 2022-08-15
Estudo Preliminar | 5 dias | 2022-08-16 | 2022-08-22
Estudar e determinar os pontos de tomadas de uso específicos (PTUE’S) | 1 dia | 2022-08-16 | 2022-08-16
Aferir e Estudar Quadro elétrico Existente | 1 dia | 2022-08-17 | 2022-08-17
Determinar os Circuitos Elétricos | 1 dia | 2022-08-18 | 2022-08-18
Calcular e Determinar Corrente Elétrica | 1 dia | 2022-08-19 | 2022-08-19
Dimensionamentos dos disjuntores aplicados no quadro do medidor | 1 dia | 2022-08-22 | 2022-08-22
Projeto Básico | 2 dias | 2022-08-23 | 2022-08-24
Croqui identificando a locação de pontos elétricos | 1 dia | 2022-08-23 | 2022-08-23
Plantas de distribuição para alimentadores quadros gerais | 1 dia | 2022-08-24 | 2022-08-24
Projeto Executivo | 7 dias | 2022-08-25 | 2022-09-02
Elaborar a planta com a locação final dos pontos elétricos | 1 dia | 2022-08-25 | 2022-08-25
Planta final da distribuição dos alimentadores quadros gerais | 1 dia | 2022-08-26 | 2022-08-26
Diagrama unifilar | 1 dia | 2022-08-29 | 2022-08-29
Detalhes gerais e legendas | 1 dia | 2022-08-30 | 2022-08-30
Memorial descritivo | 1 dia | 2022-08-31 | 2022-08-31
Memória de cálculo | 2 dias | 2022-09-01 | 2022-09-02
Projeto Luminotécnico | 9 dias | 2022-08-10 | 2022-08-22
Pré-projeto (Levantamento de Informações) | 9 dias | 2022-08-10 | 2022-08-22
Definir os objetivos | 1 dia | 2022-08-10 | 2022-08-10
Projeto de Arquitetura | 3 dias | 2022-08-11 | 2022-08-15
Layout (Uso e Ocupação do Pavimento) | 2 dias | 2022-08-16 | 2022-08-17
Público-alvo | 1 dia | 2022-08-18 | 2022-08-18
Normas ABT e recomentações | 1 dia | 2022-08-19 | 2022-08-19
Análise de Luz Natural | 1 dia | 2022-08-22 | 2022-08-22
Estudo Preliminar | 6 dias | 2022-08-10 | 2022-08-17
Caracterização da Arquitetura | 1 dia | 2022-08-10 | 2022-08-10
Análise da qualidade da luz e tipo de atmosfera | 2 dias | 2022-08-11 | 2022-08-12
Definir as áreas | 3 dias | 2022-08-15 | 2022-08-17
Anteprojeto | 17 dias | 2022-08-18 | 2022-09-09
Definir as lâmpadas e luminárias ou especificação de referência | 4 dias | 2022-08-18 | 2022-08-23
Calcular a iluminação geral | 5 dias | 2022-08-24 | 2022-08-30
Calcular a iluminação complementar | 3 dias | 2022-08-31 | 2022-09-02
Calcular a iluminação destaque | 3 dias | 2022-09-05 | 2022-09-07
Locar inicial dos pontos e ajustes | 2 dias | 2022-09-08 | 2022-09-09
Projeto Executivo | 16 dias | 2022-09-12 | 2022-10-03
Locar os equipamentos | 2 dias | 2022-09-12 | 2022-09-13
Detalhar a instalação x arquitetura | 5 dias | 2022-09-14 | 2022-09-20
Definir os circuitos e sistemas de controle | 5 dias | 2022-09-21 | 2022-09-27
Especificação detalhada das lâmpadas e luminárias (fornecedores | 2 dias | 2022-09-28 | 2022-09-29
Quadro de cargas e densidade energética (w/m²) | 2 dias | 2022-09-30 | 2022-10-03

## Lista de Recursos
ITEM | RECURSO | UNIDADE | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | Computdor | und | 5 | 0 | 0
2 | Trena | und | 3 | 0 | 0
3 | Licença Estudantil Autocad | und | 3 | 0 | 0
4 | Licençã Pacote Office | und | 2 | 0 | 0
5 | Licença SketchApp | und | 2 | 0 | 0
6 | Liecença Estudantil Revit | und | 3 | 0 | 0
7 | Licença Estudantil MS Project | und | 2 | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO PROJETO |  |  |  |  | 0

## LIsta de Riscos
ID | TAREFA | RISCO | AÇÃO | CUSTO
1 | Projeto Luminotécnico
1.1 | Pré-projeto (Levantamento de Informações)
1.1.1 | Definição dos objetivos | Mudança dos objetivos estabelecidos, após a definição
1.1.2 | Projeto de Arquitetura | Incompatibilização dos projetos entre softwares
1.1.3 | Layout (Uso e Ocupação do Solo) | Levantamente realizado de forma errônea
1.1.4 | Público-alvo
1.1.5 | Normas ABT e recomentações | Não se atender aos detalhes
1.1.6 | Análise de Luz Natural | Luz natural dificultar/restringir as alocações dos pontos de luz
1.2 | Estudo Preliminar
1.2.1 | Caracterização da Arquitetura | A arquitetura do local ão "conversar" com o projeto iluminotécnico
1.2.2 | Análise da qualidade da luz e tipo de atmosfera
1.2.3 | Definição das áreas
1.3 | Anteprojeto
1.3.1 | Definição de lâmpadas e luminárias ou especificação de referência | Cliente não aprovar as lâmpadas e luminárias
1.3.2 | Calculo da iluminação geral | Erro no levantamento/cadastramento
1.3.3 | Calculo da iluminação complementar | Erro no levantamento/cadastramento
1.3.4 | Calculo da iluminação destaque | Erro no levantamento/cadastramento
1.3.5 | Locação inicial dos pontos e ajustes | Erro no levantamento/cadastramento
2022-04-01 | Projeto Executivo
1.4.1 | Locação de equipamentos | Equipamentos necessários, serem mais caros que o previsto
1.4.2 | Detalhes da instalação x arquitetura | Erro na compatibilização de projetos e/ou erro no cadastramento
1.4.3 | Definição de circuitos e sistemas de controle | Alocação errônea dos circuitos
1.4.4 | Especificação detalhada das lâmpadas e luminárias (fornecedores | Detalhamento errado das luminárias
1.4.5 | Quadro de cargas e densidade energética (w/m²) | Calcular as correntes erradas
2 | Projeto Arquitetônico
2.1 | Pré-projeto (Levantamento de Informações)
2.1.1 | Definição dos objetivos (Briefing) | Mudança dos objetivos estabelecidos, após a definição
2.1.2 | Definição dos requisitos | Mudança dos objetivos estabelecidos, após a definição
2.1.3 | Levantamento Cadastral | Levantamente realizado de forma errônea
2.2 | Estudo Preliminar
2.2.1 | Estudo da orientação solar | Luz natural dificultar/restringir as alocações dos pontos de luz
2.2.2 | Estudo do entorno | Entorno dificultar/restringir as ações para chegar no objetivo final e resultar na mudança de projeto
2.2.3 | Estudo da regulamentação do condomínio | Regulamento do condomínio não permitir certas mudanças no escritório
2.2.4 | Estudo do fluxo de ventilação
2.2.5 | Elaboração das plantas | Levantamente realizado de forma errônea
2.2.6 | Orçamento Preliminar
2.2.7 | Feedback Cliente
2.3 | Anteprojeto
2.3.1 | Especificação dos elementos, instalações e componentes | Erro na compatibilização de projetos e/ou erro no cadastramento
2.3.2 | Elaboração da planta baixa | Erro na compatibilização de projetos e/ou erro no cadastramento
2.3.3 | Elaboração dos cortes esquemáticos | Erro na compatibilização de projetos e/ou erro no cadastramento
2.3.4 | Elaboração dos cortes de fachada | Erro na compatibilização de projetos e/ou erro no cadastramento
2.3.5 | Especificação dos acabamentos | Erro na compatibilização de projetos e/ou erro no cadastramento
2.4 | Projeto Legal
2.4.1 | Elaboração dos desenhos técnicos | Erro na compatibilização de projetos e/ou erro no cadastramento
2.4.2 | Elaboração das plantas de situação | Erro na compatibilização de projetos e/ou erro no cadastramento
2.4.3 | Elaboração das plantas do pavimento | Erro na compatibilização de projetos e/ou erro no cadastramento
2.4.4 | Elevações e Cortes | Erro na compatibilização de projetos e/ou erro no cadastramento
2.4.5 | Fachada frontal | Erro na compatibilização de projetos e/ou erro no cadastramento
2.4.6 | Planta de cobertuda | Erro na compatibilização de projetos e/ou erro no cadastramento
2.4.7 | Cálculo de Áreas | Erro no cadastramento
2.4.8 | Indicação dos principais acabamentos e registro de responsabilidade técnica dos projetistas envolvidos. | Erro nas especificações dos materiais de acabamento
2.4.9 | Obtenção de licenças e alvarás | Demora para liberação/aprovação do alvará
2.4.10 | Orçamento Definitivo | Erro na quantificação dos materiais
2.5 | Projeto Executivo
2.5.1 | Elaboração do memorial discritivo dos materiais e acabamentos
2.5.2 | Detalhamento das esuqadra | Erro nas especificações dos materiais e/ou erro no cadastro
2.5.3 | Elaboração da planta com paginação de piso | Erro nas especificações dos materiais e/ou erro no cadastro
2.5.4 | Definição e especificação de área molhada (Banho e cozinha | Erro nas especificações dos materiais e/ou erro no cadastro
2.5.5 | Elaboração da planta de forro | Erro nas especificações dos materiais e/ou erro no cadastro
2.5.6 | Marcação de elementos de elétrica e pontos de iluminação gerais | Erro nas especificações dos materiais e/ou erro no cadastro
2.5.7 | Planilhas de orçamento | Erro na compatibilização de projetos e/ou super dimensionamento dos recursos e preços
2.5.8 | Cronogramas básicos | Atraso nas entregas das subetapas, atrasando o andamento do processo
3 | Projeto Elétrico
3.1 | Pré-projeto (Levantamento de Informações)
3.1.1 | Ánalise da Planta Baixa da edificação | Erro nas especificações dos materiais e/ou erro no cadastro
3.1.2 | Aferir a quantidade de luminarias do local | Erro no equipamento e/ou corrente elétrica real ser diferente da teórica
3.1.3 | Verificar através da NBR 5410 iluminação minima para o local | Não cumprimento dos requisitos
3.1.4 | Determinar quantidade de PTUG’S (Pontos de Tomadas de Uso Gerais) | Erro no cadastro
3.2 | Estudo Preliminar
3.2.1 | Estudar e determinar os pontos de tomadas de uso específicos (PTUE’S)
3.2.2 | Aferir e Estudar Quadro elétrico Existente
3.2.3 | Determinar os Circuitos Elétricos
3.2.4 | Calcular e Determinar Corrente Elétrica
3.2.5 | Dimensionamentos dos disjuntores aplicados no quadro do medidor
3.3 | Projeto Básico
3.3.1 | Croqui identificando a locação de pontos elétricos
3.3.2 | Plantas de distribuição para alimentadores quadros gerais
3.4 | Projeto Executivo
3.4.1 | Elaboração da planta com a locação final dos pontos elétricos
3.4.2 | Planta final da distribuição dos alimentadores quadros gerais
3.4.3 | Diagrama unifilar
3.4.4 | Detalhes gerais e legendas
3.4.5 | Memorial descritivo
3.4.6 | Memória de cálculo