## Página1
[7 empty] | Data de início | Data de Término
SPRINTS | ID do Pacote | Nome da Atividade | Data de início | Data de Término | Duração (dias) | Sprint 1 | 2022-05-18 | 2022-06-17 | Ref a entrega da documentação
1 | 1 | Planejamento | 2022-05-18 | 2022-06-17 | 30 | Sprint 2 | 2022-08-01 | 2022-08-15
1 | 1.1.1 | Plano de gerenciamento de custos | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1 | Sprint 3 | 2022-08-15 | 2022-08-29
1 | 1.1.2 | Plano de gerenciamento de aquisições | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 7 | Sprint 4 | 2022-08-29 | 2022-09-12
1 | 1.1.3 | Gerenciamento de escopo | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 3 | Sprint 5 | 2022-09-12 | 2022-09-26
1 | 1.1.4 | Gerenciamento de tarefas | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 1 | Sprint 6 | 2022-09-26 | 2022-10-10
1 | 1.1.5 | Gerenciamento de recursos humanos | 2022-05-27 | 2022-06-06 | 10 | Sprint 7 | 2022-10-10 | 2022-10-24
1 | 1.1.6 | Gerenciamento de riscos | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 3 | Sprint 8 | 2022-10-24 | 2022-11-07
1 | 1.1.7 | Gerenciamento de qualidade | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 6 | Sprint 9 | 2022-11-07 | 2022-11-21
1 | 1.1.8 | Sprint Review | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0
2, 8 | 2 | Requisitos do produto | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 98 | Sprint 10 | 2022-11-21 | 2022-11-30
2 | 2.1 | Software | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 7
2 | 2.1.1 | Requisitos do sistema | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 7
2 | 2.1.2 | Integrações necessárias | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 7
2 | 2.2 | Hardware | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 14
2 | 2.2.1 | Análise dos materiais selecionados | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 14
2 | 2.2.2 | Teste de componentes | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 14
3, 4, 8 | 3 | Aplicativo Beets | 2022-08-15 | 2022-11-21 | 98
3 | 3.1 | Design do software | 2022-08-15 | 2022-08-21 | 6
3 | 3.1.1 | Heurísticas necessárias | 2022-08-15 | 2022-08-21 | 6
3 | 3.1.2 | Definição de interfaces | 2022-08-15 | 2022-08-21 | 6
3 | 3.1.3 | Interface inicial | 2022-08-15 | 2022-08-21 | 6
3 | 3.1.4 | Validação da Interface Inicial | 2022-08-21 | 2022-08-28 | 7
8 | 3.1.5 | Interface final | 2022-10-24 | 2022-11-07 | 14
4~9 | 3.2 | Construção do software | 2022-08-29 | 2022-11-21 | 84
4~9 | 3.2.1 | Desenvolvimento | 2022-08-29 | 2022-11-21 | 84
9 | 3.2.2 | Correção de erros | 2022-11-07 | 2022-11-21 | 14
3 ~ 8 | 3.3 | Etapa de testes | 2022-08-15 | 2022-11-21 | 98
3 | 3.3.1 | Planejamento de testes | 2022-08-15 | 2022-08-21 | 6
| 3.3.2 | Testes específicos | 2022-08-15 | 2022-11-21 | 98
| 3.3.3 | Aprendizado dos testes | 2022-08-15 | 2022-11-21 | 98
| 3.3.4 | Testes de integrações - API | 2022-08-15 | 2022-11-21 | 98
| 3.3.5 | Erros nos testes | 2022-08-15 | 2022-11-21 | 98
| 3.3.6 | Validação dos testes | 2022-08-15 | 2022-11-21 | 98
| 4 | Protótipo de pulseira smart | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 70
| 4.1 | Firmware | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 70
| 4.1.1 | Desenvolvimento firmware | 2022-08-29 | 2022-10-10 | 42
| 4.1.2 | Teste | 2022-10-10 | 2022-11-07 | 28
| 4.2 | Protótipo | 2022-08-29 | 2022-09-20 | 22
| 4.2.1 | Modelagem 3D | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 14
| 4.2.2 | Costura da pulseira | 2022-09-12 | 2022-09-15 | 3
| 4.2.3 | Montagem | 2022-09-15 | 2022-09-20 | 5
| 4.3 | Circuito integrado | 2022-08-29 | 2022-09-15 | 17
| 4.3.1 | Modelagem | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 14
| 4.3.2 | Impressão | 2022-09-12 | 2022-09-15 | 3
Formulas:
Data de Término = [Data de início]+1
Data de Término = 3+[Data de início]
Data de início = [Data de Término, row above]+1